## 프로젝트 일정표
남은 일정 정리
시작일: | 2019-05-17
| 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주
| 5월 | [6 empty] | 5월 | [6 empty] | 5월 | 6월 | [5 empty] | 6월
| 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13
To do | [28 empty] | 상태: | bar: 2019-06-13
텍스처 추가 | 2019-05-20: 김명정
가구 추가 | 2019-05-23: 김명정
사운드 추가 | 2019-05-17: 박하림 | 완료
스크린샷 UI / 결과창 | 2019-05-20: 박하림, 배예정
저장/불러오기 결과창 | 2019-05-22: 박하림, 배예정
캐릭터 IK | 2019-05-17: 김재민 | 완료
네트워크 캐릭터 선택 | 2019-05-20: 김대룡, 김재민
네트워크 가구 동기화 | 2019-05-21: 김대룡, 김재민
네트워크 텍스처 동기화 | 2019-05-23: 김대룡, 김재민
게임 제목 씬 | 2019-05-22: 박하림, 배예정
로그인 씬 배경 | 2019-05-23: 박하림, 배예정
Unity Chat | 2019-05-27: 김대룡, 배예정
Controller Hint UI | 2019-05-27: 김명정
로그인 서버 예외처리 | 2019-05-20: 김대룡, 배예정
문서 준비 | bar: 2019-05-27 to 2019-06-07
시나리오 테스트 | bar: 2019-06-03 to 2019-06-11
발표 PPT | bar: 2019-06-03 to 2019-06-07
발표 준비 | bar: 2019-06-07 to 2019-06-12